## ガントチャート
田島組 制作スケジュール（ガントチャート） 2026年5月 〜 2027年2月
メンバーと役割：村上壱基（リーダー・品質管理者） / 新田漣（サブリーダー） / 饒波廣翔（進捗管理者・課題管理者） / 仲程天飛（進捗管理者・人員管理者） / 田島優人（課題管理者・人員管理者） 凡例：■完了 ■予定 ◆マイルストーン （進捗バーは開始日〜終了日から自動描画）
No. | 作業内容 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 5月 | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月
[6 empty] | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | 12/28 | 1/4 | 1/11 | 1/18 | 1/25 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22
① 企画 / 要件定義
1 | 制作目的・コンセプト策定 | 村上壱基 | 2026-05-24 15:00 | 2026-06-06 15:00 | 100% | bar: 5月 5/25 to 6月 6/1
2 | ターゲット・ペルソナ策定 | 全員 | 2026-05-24 15:00 | 2026-06-06 15:00 | 100%
3 | 機能定義書作成（F-01〜F-18） | 村上壱基 | 2026-05-31 15:00 | 2026-06-13 15:00 | 100% | bar: 6月 6/1 to 6月 6/8
4 | 第1次調査（認知・実態）集計 | 新田漣 | 2026-05-24 15:00 | 2026-06-06 15:00 | 60%
5 | 要件定義書作成 | 村上壱基 | 2026-06-07 15:00 | 2026-06-20 15:00 | 30% | bar: 6月 6/8 to 6月 6/15
6 | ガントチャート作成 | 村上壱基 | 2026-05-24 15:00 | 2026-05-30 15:00 | 100%
② 調査 / インタビュー
1 | インタビュー対象者の選定 | 全員 | 2026-05-24 15:00 | 2026-06-06 15:00 | 0% | bar: 5月 5/25 to 6月 6/1
2 | アポ取り（電話：依頼・日時/場所の認識合わせ） | 村上壱基 | 2026-05-31 15:00 | 2026-06-06 15:00 | 0%
3 | ★ 姉妹校の先生へインタビュー（6/8 14:00〜15:00 AI校301） | 全員 | 2026-06-07 15:00 | 2026-06-13 15:00 | 0% | bar: 6月 6/8
4 | 自校 男性職員へアンケート（ユーザー目線） | 新田漣 | 2026-06-07 15:00 | 2026-06-20 15:00 | 0%
5 | アンケート結果の整理 | 仲程天飛 | 2026-06-14 15:00 | 2026-06-20 15:00 | 0% | bar: 6月 6/15
6 | 業界プロへヒアリング（紹介者経由・アプリ紹介） | 村上壱基 | 2026-06-14 15:00 | 2026-06-27 15:00 | 0%
③ 設計 / UX
1 | 画面遷移図・ユーザーフロー作成 | 村上壱基 | 2026-06-14 15:00 | 2026-06-27 15:00 | 0% | bar: 6月 6/15 to 6月 6/22
2 | ワイヤーフレーム作成（全画面） | 新田漣 | 2026-06-21 15:00 | 2026-07-11 15:00 | 0%
3 | 診断ロジック設計（6軸スコア） | 村上壱基 | 2026-06-21 15:00 | 2026-07-11 15:00 | 0% | bar: 6月 6/22 to 7月 7/6
4 | DB設計（Supabase スキーマ） | 田島優人 | 2026-06-28 15:00 | 2026-07-18 15:00 | 0%
5 | カスタマージャーニーマップ作成 | 仲程天飛 | 2026-06-28 15:00 | 2026-07-11 15:00 | 0% | bar: 6月 6/29 to 7月 7/6
6 | アクセシビリティ要件定義 | 村上壱基 | 2026-07-05 15:00 | 2026-07-18 15:00 | 0%
④ デザイン / 画面設計
1 | デザインコンセプト策定 | 新田漣 | 2026-07-12 15:00 | 2026-07-25 15:00 | 0% | bar: 7月 7/13 to 7月 7/20
2 | デザインガイドライン策定 | 新田漣 | 2026-07-19 15:00 | 2026-08-01 15:00 | 0%
3 | コーディング規約・命名規則策定 | 村上壱基 | 2026-07-19 15:00 | 2026-08-01 15:00 | 0% | bar: 7月 7/20 to 7月 7/27
4 | 画面デザイン：F-01 6タイプ即決UI(TOP) | 饒波廣翔 | 2026-07-26 15:00 | 2026-08-08 15:00 | 0%
5 | 画面デザイン：F-02 23問初期チェック | 饒波廣翔 | 2026-08-02 15:00 | 2026-08-15 15:00 | 0% | bar: 8月 8/3 to 8月 8/10
6 | 画面デザイン：F-04 ロードマップ | 仲程天飛 | 2026-08-09 15:00 | 2026-08-22 15:00 | 0%
7 | 画面デザイン：F-05系 商品推薦・詳細 | 田島優人 | 2026-08-16 15:00 | 2026-08-29 15:00 | 0% | bar: 8月 8/17 to 8月 8/24
8 | 画面デザイン：F-08系 使い方・ケア情報 | 仲程天飛 | 2026-08-23 15:00 | 2026-09-05 15:00 | 0%
⑤ 開発環境 / 共通基盤
1 | 開発環境構築（React + Vite） | 村上壱基 | 2026-07-19 15:00 | 2026-08-01 15:00 | 0% | bar: 7月 7/20 to 7月 7/27
2 | Supabase セットアップ・認証 | 田島優人 | 2026-07-26 15:00 | 2026-08-15 15:00 | 0%
3 | 商品マスタデータ収集・登録 | 仲程天飛 | 2026-08-02 15:00 | 2026-08-29 15:00 | 0% | bar: 8月 8/3 to 8月 8/24
4 | 共通UIコンポーネント実装 | 新田漣 | 2026-08-09 15:00 | 2026-08-29 15:00 | 0%
5 | ルーティング・状態管理基盤 | 村上壱基 | 2026-08-16 15:00 | 2026-09-05 15:00 | 0% | bar: 8月 8/17 to 8月 8/31
⑥ 実装（MVP機能）
1 | F-01 6タイプ即決UI 実装 | 村上壱基 | 2026-08-30 15:00 | 2026-09-12 15:00 | 0% | bar: 8月 8/31 to 9月 9/7
2 | F-02 23問初期チェック 実装 | 新田漣 | 2026-09-06 15:00 | 2026-09-26 15:00 | 0%
3 | F-03 6軸スコアリング 実装 | 村上壱基 | 2026-09-13 15:00 | 2026-10-03 15:00 | 0% | bar: 9月 9/14 to 9月 9/28
4 | F-04 身だしなみロードマップ 実装 | 仲程天飛 | 2026-09-20 15:00 | 2026-10-10 15:00 | 0%
5 | F-18 持っている商品登録 実装 | 田島優人 | 2026-09-27 15:00 | 2026-10-17 15:00 | 0% | bar: 9月 9/28 to 10月 10/12
6 | F-05系 商品推薦・詳細統合 実装 | 饒波廣翔 | 2026-10-04 15:00 | 2026-10-31 15:00 | 0%
7 | F-08系 使い方・ケア情報統合 実装 | 新田漣 | 2026-10-18 15:00 | 2026-11-07 15:00 | 0% | bar: 10月 10/19 to 11月 11/2
⑦ テスト / 結合
1 | テスト項目の洗い出し | 村上壱基 | 2026-10-25 15:00 | 2026-10-31 15:00 | 0% | bar: 10月 10/26
2 | テスト仕様書作成 | 村上壱基 | 2026-10-25 15:00 | 2026-11-07 15:00 | 0%
3 | 全機能の結合（フロー通し） | 田島優人 | 2026-11-01 15:00 | 2026-11-14 15:00 | 0% | bar: 11月 11/2 to 11月 11/9
4 | 動作テスト・実機確認 | 全員 | 2026-11-01 15:00 | 2026-11-14 15:00 | 0%
5 | バグ修正 | 全員 | 2026-11-01 15:00 | 2026-11-21 15:00 | 0% | bar: 11月 11/2 to 11月 11/16
⑧ 中間発表
1 | 第2次調査（プロトタイプ評価） | 新田漣 | 2026-10-18 15:00 | 2026-11-07 15:00 | 0% | bar: 10月 10/19 to 11月 11/2
2 | デモ用シナリオ・QR導線準備 | 田島優人 | 2026-11-01 15:00 | 2026-11-14 15:00 | 0%
3 | 発表スライド作成 | 村上壱基 | 2026-11-01 15:00 | 2026-11-21 15:00 | 0% | bar: 11月 11/2 to 11月 11/16
4 | 発表原稿作成 | 新田漣 | 2026-11-08 15:00 | 2026-11-21 15:00 | 0%
5 | 発表リハーサル | 全員 | 2026-11-15 15:00 | 2026-11-21 15:00 | 0% | bar: 11月 11/16
6 | ★ 中間発表 本番 | 全員 | 2026-11-22 15:00 | 2026-11-28 15:00 | 0% | bar: 5月 5/25 to 2月 2/22
⑨ 拡張実装 / 成果発表会
1 | 第2次調査結果の改善反映 | 全員 | 2026-11-29 15:00 | 2026-12-12 15:00 | 0% | bar: 11月 11/30 to 12月 12/7
2 | F-07 髭剃りケアモード 実装 | 饒波廣翔 | 2026-12-06 15:00 | 2027-01-02 15:00 | 0%
3 | F-17 習慣化サポート 実装 | 仲程天飛 | 2026-12-20 15:00 | 2027-01-16 15:00 | 0% | bar: 12月 12/21 to 1月 1/11
4 | F-09 簡易フィードバック 実装 | 田島優人 | 2027-01-03 15:00 | 2027-01-16 15:00 | 0%
5 | 最終テスト・バグ修正 | 全員 | 2027-01-10 15:00 | 2027-01-30 15:00 | 0% | bar: 1月 1/11 to 1月 1/25
6 | 成果発表スライド作成 | 村上壱基 | 2027-01-17 15:00 | 2027-02-06 15:00 | 0%
7 | 成果発表原稿作成 | 新田漣 | 2027-01-24 15:00 | 2027-02-06 15:00 | 0% | bar: 1月 1/25 to 2月 2/1
8 | 最終リハーサル | 全員 | 2027-01-31 15:00 | 2027-02-13 15:00 | 0%
9 | ★ 成果発表会 本番 | 全員 | 2027-02-14 15:00 | 2027-02-20 15:00 | 0% | bar: 2月 2/15
全体進捗（平均）