## ガント
田島組 卒業制作 ガントチャート v1.0（男の身だしなみアプリ）
作成日 2026-06-16 ／ 最大マイルストーン：2026年11月 中間発表（MVP 4画面・6機能 動作デモ）
ID | タスク | フェーズ | 担当 | 開始 | 終了 | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月
[6 empty] | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9
p0a | 要件定義書（最小版）✅ | P0 | 村上 | 06/01 | 06/16 | bar: 6月 6/1 to 6月 6/15
p0b | インタビュー・アンケート整理 | P0 | たかと/全員 | 06/09 | 06/30 | bar: 6月 6/8 to 6月 6/29
p0c | 基本設計書 | P0 | 村上 | 06/16 | 06/30 | bar: 6月 6/15 to 6月 6/29
p1a | 画面遷移図・画面一覧 | P1 | 村上/れん | 07/01 | 07/10 | bar: 6月 6/29 to 7月 7/6
p1b | 画面設計書（各画面） | P1 | れん/ゆうと | 07/08 | 07/25 | bar: 7月 7/6 to 7月 7/20
p1c | DB設計書（ER・テーブル定義） | P1 | ひろと | 07/01 | 07/15 | bar: 6月 6/29 to 7月 7/13
p1d | 診断スコアリング仕様 | P1 | ひろと | 07/10 | 07/22 | bar: 7月 7/6 to 7月 7/20
p1e | 推薦ロジック仕様 | P1 | ひろと/たかと | 07/15 | 07/28 | bar: 7月 7/13 to 7月 7/27
p1f | 薬機法準拠ガイドライン | P1 | たかと | 07/01 | 07/20 | bar: 6月 6/29 to 7月 7/20
p2a | リポジトリ・PWA雛形 | P2 | 村上 | 08/01 | 08/08 | bar: 7月 7/27 to 8月 8/3
p2b | Supabase初期構築・RLS | P2 | ひろと | 08/04 | 08/15 | bar: 8月 8/3 to 8月 8/10
p2c | デザイントークン・共有部品 | P2 | 村上 | 08/08 | 08/20 | bar: 8月 8/3 to 8月 8/17
p3a | 商品マスター30-50整備 | P3 | たかと | 08/01 | 08/31 | bar: 7月 7/27 to 8月 8/31
p3b | 成分タグ・事実情報整備 | P3 | たかと | 08/15 | 09/05 | bar: 8月 8/10 to 8月 8/31
p3c | ロードマップ概念データ | P3 | たかと/ひろと | 08/20 | 09/10 | bar: 8月 8/17 to 9月 9/7
p4a | SC-01 初回チェック | P4 | れん | 08/21 | 09/15 | bar: 8月 8/17 to 9月 9/14
p4b | 診断/ロードマップ ロジック | P4 | ひろと | 09/01 | 09/25 | bar: 8月 8/31 to 9月 9/21
p4c | SC-02 ロードマップ画面 | P4 | れん | 09/10 | 09/30 | bar: 9月 9/7 to 9月 9/28
p4d | SC-03 商品候補・比較 | P4 | ゆうと | 09/20 | 10/10 | bar: 9月 9/14 to 10月 10/5
p4e | SC-04 継続記録 | P4 | ゆうと | 10/01 | 10/15 | bar: 9月 9/28 to 10月 10/12
p4f | ディスクレーマー共通部品 | P4 | 村上 | 09/10 | 09/20 | bar: 9月 9/7 to 9月 9/14
p5a | 通しデモ結合 | P5 | 全員 | 10/16 | 10/22 | bar: 10月 10/12 to 10月 10/19
p5b | 機能/アクセシビリティテスト | P5 | 村上/全員 | 10/20 | 10/28 | bar: 10月 10/19 to 10月 10/26
p5c | 薬機法表現チェック | P5 | たかと | 10/22 | 10/31 | bar: 10月 10/19 to 10月 10/26
p6a | デモシナリオ・発表資料 | P6 | 全員 | 11/01 | 11/10 | bar: 10月 10/26 to 11月 11/9
p6b | リハーサル・最終調整 | P6 | 全員 | 11/08 | 11/15 | bar: 11月 11/2 to 11月 11/9
m1 | ★ 中間発表（マイルストーン） | M | 全員 | 11/15 | 11/15 | bar: 11月 11/9

## タスク一覧
ID | フェーズ | タスク | 担当 | 開始 | 終了 | 依存
p0a | P0 | 要件定義書（最小版）✅ | 村上 | 06/01 | 06/16 | —
p0b | P0 | インタビュー・アンケート整理 | たかと/全員 | 06/09 | 06/30 | —
p0c | P0 | 基本設計書 | 村上 | 06/16 | 06/30 | p0a
p1a | P1 | 画面遷移図・画面一覧 | 村上/れん | 07/01 | 07/10 | p0c
p1b | P1 | 画面設計書（各画面） | れん/ゆうと | 07/08 | 07/25 | p1a
p1c | P1 | DB設計書（ER・テーブル定義） | ひろと | 07/01 | 07/15 | p0c
p1d | P1 | 診断スコアリング仕様 | ひろと | 07/10 | 07/22 | p0c
p1e | P1 | 推薦ロジック仕様 | ひろと/たかと | 07/15 | 07/28 | p1c,p1d
p1f | P1 | 薬機法準拠ガイドライン | たかと | 07/01 | 07/20 | p0c
p2a | P2 | リポジトリ・PWA雛形 | 村上 | 08/01 | 08/08 | p1a
p2b | P2 | Supabase初期構築・RLS | ひろと | 08/04 | 08/15 | p1c
p2c | P2 | デザイントークン・共有部品 | 村上 | 08/08 | 08/20 | p2a
p3a | P3 | 商品マスター30-50整備 | たかと | 08/01 | 08/31 | p1c,p1f
p3b | P3 | 成分タグ・事実情報整備 | たかと | 08/15 | 09/05 | p3a,p1f
p3c | P3 | ロードマップ概念データ | たかと/ひろと | 08/20 | 09/10 | p1d
p4a | P4 | SC-01 初回チェック | れん | 08/21 | 09/15 | p1b,p2c
p4b | P4 | 診断/ロードマップ ロジック | ひろと | 09/01 | 09/25 | p1d,p2b
p4c | P4 | SC-02 ロードマップ画面 | れん | 09/10 | 09/30 | p4b,p3c
p4d | P4 | SC-03 商品候補・比較 | ゆうと | 09/20 | 10/10 | p1e,p3b
p4e | P4 | SC-04 継続記録 | ゆうと | 10/01 | 10/15 | p2c
p4f | P4 | ディスクレーマー共通部品 | 村上 | 09/10 | 09/20 | p1f
p5a | P5 | 通しデモ結合 | 全員 | 10/16 | 10/22 | p4a-p4f
p5b | P5 | 機能/アクセシビリティテスト | 村上/全員 | 10/20 | 10/28 | p5a
p5c | P5 | 薬機法表現チェック | たかと | 10/22 | 10/31 | p5a
p6a | P6 | デモシナリオ・発表資料 | 全員 | 11/01 | 11/10 | p5b,p5c
p6b | P6 | リハーサル・最終調整 | 全員 | 11/08 | 11/15 | p6a
m1 | M | ★ 中間発表（マイルストーン） | 全員 | 11/15 | 11/15 | p6b

## 概要
メンバーと役割
メンバー | 役割 | 主担当
村上壱基 | リーダー・品質管理者 | 共有コンポーネント・デザイントークン・全体設計・進捗管理
新田漣（れん） | サブリーダー | フロント（初回チェック・ロードマップUI）
饒波廣翔（ひろと） | 進捗管理者・課題管理者 | Supabase・診断ロジック
仲程天飛（たかと） | 進捗管理者・人員管理者 | データ・コンテンツ（商品マスター・成分タグ・薬機法文言）
田島優人（ゆうと） | 課題管理者・人員管理者 | 商品比較・継続記録の画面
フェーズ全体像
フェーズ | 期間（目安） | 主な成果物
P0 調査・要件確定 | 〜2026-06-30 | 要件定義書（済）・インタビュー結果・基本設計書
P1 詳細設計 | 2026-07-01〜2026-07-31 | 画面設計書・DB設計書・診断スコアリング仕様・推薦ロジック仕様・薬機法ガイドライン
P2 基盤構築 | 2026-08-01〜2026-08-20 | リポジトリ・PWA雛形・Supabase初期構築・デザイントークン・共有部品
P3 データ整備 | 2026-08-01〜2026-09-10 | 商品マスター30-50・成分タグ・ロードマップ概念データ
P4 実装（MVP 4画面） | 2026-08-21〜2026-10-15 | SC-01〜SC-04・診断/推薦ロジック・ディスクレーマー
P5 結合・テスト | 2026-10-16〜2026-10-31 | 通しデモ・機能/アクセシビリティテスト・薬機法表現チェック
P6 中間発表準備 | 2026-11-01〜2026-11-15 | デモシナリオ・発表資料・リハーサル
★ 中間発表 | 2026-11 | MVP動作デモ
マイルストーン
マイルストーン | 期日 | 達成条件
M0 要件・基本設計 確定 | 2026-06-30 | 要件定義書・基本設計書がレビュー済み
M1 詳細設計 完了 | 2026-07-31 | 画面/DB/診断/推薦/薬機法の各仕様が揃う
M2 基盤・データ 準備完了 | 2026-09-10 | PWA雛形・Supabase・商品30-50・成分タグが揃う
M3 MVP実装 完了 | 2026-10-15 | SC-01〜SC-04が個別に動作
M4 通しデモ 成立 | 2026-10-31 | 初回チェック→ロードマップ表示まで止まらず動く（成功条件）
★ 中間発表 | 2026-11 | MVP 4画面の動作デモ・発表
リスクと前提
リスク／前提 | 内容 | 対応
商品データ整備の遅延 | 30-50商品＋成分タグの手動整備が重い | P3を8月初旬から先行着手・たかと専任化
薬機法表現の手戻り | 文言修正が実装後に発生 | P1で薬機法ガイドラインを先に確定（p1f）
診断ロジックの複雑化 | 複合タイプ等で実装が膨らむ | 純粋関数で分離・診断ロジック設計書 v1.1 を凍結基準に
学校行事・他科目との競合 | 稼働が読みにくい | 通しデモ（M4）を10月末に置き発表前にバッファ確保
外部API前提化 | デモ不安定要因 | MVPは外部API非依存（確認済みデータ）を厳守