## ガント
田島組 卒業制作 ガントチャート v2.0（日別／基盤先行→feature分担）
作成日 2026-06-19 ／ 日付を 2026/06/01〜2026/11/15 まで1日ずつ表示 ／ 設定ボタン追加を完了タスクとして反映
ID | タスク | フェーズ | 担当 | ブランチ | 開始 | 終了 | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月
[7 empty] | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15
p0a | 要件定義書（最小版）✅ | P0 | 村上 | — | 6/1 | 6/16 | bar: 6月 6/1 to 6月 6/16
p0c | 基本設計書（最小版）✅ | P0 | 村上 | — | 6/16 | 6/19 | bar: 6月 6/16 to 6月 6/19
p0b | インタビュー・アンケート整理 | P0 | たかと/全員 | — | 6/9 | 6/30 | bar: 6月 6/9 to 6月 6/30
p1b | 画面設計書（各画面） | P1 | れん/ゆうと | — | 7/1 | 7/20 | bar: 7月 7/1 to 7月 7/20
p1c | DB設計書（ER・テーブル定義） | P1 | ひろと | — | 7/1 | 7/15 | bar: 7月 7/1 to 7月 7/15
p1d | 診断/推薦ロジック仕様 | P1 | ひろと/たかと | — | 7/8 | 7/25 | bar: 7月 7/8 to 7月 7/25
p1f | 薬機法準拠ガイドライン | P1 | たかと | — | 7/1 | 7/18 | bar: 7月 7/1 to 7月 7/18
p1g | 機能IF（型）定義 | P1 | 村上 | 基盤 | 7/10 | 7/25 | bar: 7月 7/10 to 7月 7/25
p2a | リポジトリ・PWA雛形 | P2 | 村上 | 基盤 | 6/19 | 6/30 | bar: 6月 6/19 to 6月 6/30
p2s | 設定ボタン追加 ✅ | P2 | 村上 | feature/settings-button | 6/19 | 6/19 | bar: 6月 6/19
p2c | デザイントークン・共有部品 | P2 | 村上 | 基盤 | 6/26 | 7/15 | bar: 6月 6/26 to 7月 7/15
p2d | ルーティング・4画面の空ハコ | P2 | 村上 | 基盤 | 7/1 | 7/18 | bar: 7月 7/1 to 7月 7/18
p2b | Supabase初期構築・RLS | P2 | 村上/ひろと | 基盤 | 7/8 | 7/22 | bar: 7月 7/8 to 7月 7/22
p2e | ダミーデータ・型定義・基盤完成→developマージ | P2 | 村上 | 基盤 | 7/15 | 7/31 | bar: 7月 7/15 to 7月 7/31
p3a | 商品マスター30-50整備 | P3 | たかと | — | 8/1 | 8/31 | bar: 8月 8/1 to 8月 8/31
p3b | 成分タグ・事実情報整備 | P3 | たかと | — | 8/15 | 9/5 | bar: 8月 8/15 to 9月 9/5
p3c | ロードマップ概念データ | P3 | たかと/ひろと | — | 8/20 | 9/10 | bar: 8月 8/20 to 9月 9/10
p4b | 診断ロジック（純粋関数） | P4 | ひろと | feature/diagnosis-logic | 8/1 | 8/31 | bar: 8月 8/1 to 8月 8/31
p4a | SC-01 初回チェックUI | P4 | れん | feature/sc01-check-ui | 8/1 | 8/31 | bar: 8月 8/1 to 8月 8/31
p4g | ロードマップ生成ロジック | P4 | ひろと | feature/roadmap-logic | 8/20 | 9/15 | bar: 8月 8/20 to 9月 9/15
p4c | SC-02 ロードマップUI | P4 | れん | feature/sc02-roadmap-ui | 9/1 | 9/25 | bar: 9月 9/1 to 9月 9/25
p4h | 推薦ロジック（純粋関数） | P4 | たかと | feature/recommend-logic | 9/1 | 9/25 | bar: 9月 9/1 to 9月 9/25
p4d | SC-03 商品比較UI | P4 | ゆうと | feature/sc03-product-compare-ui | 9/15 | 10/10 | bar: 9月 9/15 to 10月 10/10
p4e | SC-04 継続記録UI | P4 | ゆうと | feature/sc04-record-ui | 10/1 | 10/15 | bar: 10月 10/1 to 10月 10/15
p4f | ディスクレーマー共通部品 | P4 | 村上 | 基盤/feature | 8/20 | 9/5 | bar: 8月 8/20 to 9月 9/5
p5a | develop 統合・通しデモ | P5 | 全員 | develop | 10/16 | 10/22 | bar: 10月 10/16 to 10月 10/22
p5b | 機能/アクセシビリティテスト | P5 | 村上/全員 | develop | 10/20 | 10/28 | bar: 10月 10/20 to 10月 10/28
p5c | 薬機法表現チェック | P5 | たかと | develop | 10/22 | 10/31 | bar: 10月 10/22 to 10月 10/31
p6a | デモシナリオ・発表資料 | P6 | 全員 | — | 11/1 | 11/10 | bar: 11月 11/1 to 11月 11/10
p6b | リハーサル・最終調整 | P6 | 全員 | — | 11/8 | 11/15 | bar: 11月 11/8 to 11月 11/15
mbase | ★ M-Base 基盤アプリ完成（developマージ） | M | 村上 | 基盤 | 7/31 | 7/31 | bar: 7月 7/31
m1 | ★ 中間発表（マイルストーン） | M | 全員 | — | 11/15 | 11/15 | bar: 11月 11/15

## タスク一覧
ID | フェーズ | タスク | 担当 | ブランチ | 開始 | 終了 | 依存
p0a | P0 | 要件定義書（最小版）✅ | 村上 | — | 6/1 | 6/16 | —
p0c | P0 | 基本設計書（最小版）✅ | 村上 | — | 6/16 | 6/19 | p0a
p0b | P0 | インタビュー・アンケート整理 | たかと/全員 | — | 6/9 | 6/30 | —
p1b | P1 | 画面設計書（各画面） | れん/ゆうと | — | 7/1 | 7/20 | p0c
p1c | P1 | DB設計書（ER・テーブル定義） | ひろと | — | 7/1 | 7/15 | p0c
p1d | P1 | 診断/推薦ロジック仕様 | ひろと/たかと | — | 7/8 | 7/25 | p0c
p1f | P1 | 薬機法準拠ガイドライン | たかと | — | 7/1 | 7/18 | p0c
p1g | P1 | 機能IF（型）定義 | 村上 | 基盤 | 7/10 | 7/25 | p1b,p1c,p1d
p2a | P2 | リポジトリ・PWA雛形 | 村上 | 基盤 | 6/19 | 6/30 | p0c
p2s | P2 | 設定ボタン追加 ✅ | 村上 | feature/settings-button | 6/19 | 6/19 | p2a
p2c | P2 | デザイントークン・共有部品 | 村上 | 基盤 | 6/26 | 7/15 | p2a
p2d | P2 | ルーティング・4画面の空ハコ | 村上 | 基盤 | 7/1 | 7/18 | p2a
p2b | P2 | Supabase初期構築・RLS | 村上/ひろと | 基盤 | 7/8 | 7/22 | p2a,p1c
p2e | P2 | ダミーデータ・型定義・基盤完成→developマージ | 村上 | 基盤 | 7/15 | 7/31 | p2c,p2d,p2b,p1g
p3a | P3 | 商品マスター30-50整備 | たかと | — | 8/1 | 8/31 | p1c,p1f
p3b | P3 | 成分タグ・事実情報整備 | たかと | — | 8/15 | 9/5 | p3a,p1f
p3c | P3 | ロードマップ概念データ | たかと/ひろと | — | 8/20 | 9/10 | p1d
p4b | P4 | 診断ロジック（純粋関数） | ひろと | feature/diagnosis-logic | 8/1 | 8/31 | p2e,p1d
p4a | P4 | SC-01 初回チェックUI | れん | feature/sc01-check-ui | 8/1 | 8/31 | p2e,p1b
p4g | P4 | ロードマップ生成ロジック | ひろと | feature/roadmap-logic | 8/20 | 9/15 | p4b,p3c
p4c | P4 | SC-02 ロードマップUI | れん | feature/sc02-roadmap-ui | 9/1 | 9/25 | p4g,p2e
p4h | P4 | 推薦ロジック（純粋関数） | たかと | feature/recommend-logic | 9/1 | 9/25 | p3b,p1d
p4d | P4 | SC-03 商品比較UI | ゆうと | feature/sc03-product-compare-ui | 9/15 | 10/10 | p4h,p3b,p2e
p4e | P4 | SC-04 継続記録UI | ゆうと | feature/sc04-record-ui | 10/1 | 10/15 | p2e
p4f | P4 | ディスクレーマー共通部品 | 村上 | 基盤/feature | 8/20 | 9/5 | p1f
p5a | P5 | develop 統合・通しデモ | 全員 | develop | 10/16 | 10/22 | p4a-p4h
p5b | P5 | 機能/アクセシビリティテスト | 村上/全員 | develop | 10/20 | 10/28 | p5a
p5c | P5 | 薬機法表現チェック | たかと | develop | 10/22 | 10/31 | p5a
p6a | P6 | デモシナリオ・発表資料 | 全員 | — | 11/1 | 11/10 | p5b,p5c
p6b | P6 | リハーサル・最終調整 | 全員 | — | 11/8 | 11/15 | p6a
mbase | M | ★ M-Base 基盤アプリ完成（developマージ） | 村上 | 基盤 | 7/31 | 7/31 | p2e
m1 | M | ★ 中間発表（マイルストーン） | 全員 | — | 11/15 | 11/15 | p6b

## 概要
進め方（v2.0）
まず村上が基盤アプリを先行構築し、7/31 に develop へマージ（M-Base）。設定ボタンは feature/settings-button で完了済みとして P2 に反映。以降、各機能を命名制約に沿った feature ブランチで分担して追加する。
メンバーと役割（feature分担）
メンバー | 役割 | 主担当
村上壱基 | リーダー・品質管理者 | 基盤アプリ構築・feature/settings-button・共有部品・デザイントークン・進捗管理・マージ/レビュー
新田漣（れん） | サブリーダー | feature/sc01-check-ui・feature/sc02-roadmap-ui
饒波廣翔（ひろと） | 進捗管理者・課題管理者 | feature/diagnosis-logic・feature/roadmap-logic・Supabase連携
仲程天飛（たかと） | 進捗管理者・人員管理者 | データ・コンテンツ・feature/recommend-logic
田島優人（ゆうと） | 課題管理者・人員管理者 | feature/sc03-product-compare-ui・feature/sc04-record-ui
フェーズ全体像
フェーズ | 期間（目安） | 主な成果物
P0 調査・要件確定 | 〜2026-06-30 | 要件定義書（済）・インタビュー結果・基本設計書（済）
P1 詳細設計 | 2026-07-01〜2026-07-31 | 画面設計書・DB設計書・診断/推薦ロジック仕様・薬機法ガイドライン・機能IF（型）定義
P2 基盤アプリ構築（村上・先行） | 2026-06-19〜2026-07-31 | リポジトリ・PWA雛形・設定ボタン・Supabase初期・デザイントークン・共有部品・ルーティング・4画面の空ハコ・ダミーデータ・型定義
P3 データ整備 | 2026-08-01〜2026-09-10 | 商品マスター30-50・成分タグ・ロードマップ概念データ
P4 機能実装（feature 分担） | 2026-08-01〜2026-10-15 | 各 feature ブランチで SC-01〜04・診断/ロードマップ/推薦ロジック・ディスクレーマー
P5 結合・テスト | 2026-10-16〜2026-10-31 | develop 統合・通しデモ・機能/アクセシビリティテスト・薬機法表現チェック
P6 中間発表準備 | 2026-11-01〜2026-11-15 | デモシナリオ・発表資料・リハーサル
★ 中間発表 | 2026-11 | MVP動作デモ
更新メモ
2026-06-19 | v2.0追記 | feature/settings-button の完了を P2 タスクへ追加。feature ブランチ名を ASCII/kebab-case に統一。ガント横軸を週単位から日単位（1日1列）へ変更。